Приложение 6

**План**

**медийного сопровождения финала Метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома» г. Новоуральск, в дни проведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Мероприятие | СМИ | Сроки | Ответственный |
| Подготовительный | Информация об участии г. Новоуральска в конкурсе на право проведения финала Метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома» | Газета «Нейва»  ТВ НВК Новоуральская  Атом-ТВ | апрель | Аленькина Т.Н. |
| Размещение информационных материалов на сайтах Управления образования Администрации НГО и МБОУ ДПО «УМЦРО» | <http://uo.adm-ngo.ru/>  <http://www.metodcenter.novotec.ru/>  стенд МБОУ ДПО «УМЦРО»  Атом-ТВ | 09.04- 12.04 | Князева О.В.,  Базалий Е.О., Трепалина Ю.А. |
| Информация по итогам олимпиады | Газеты: «Нейва», «Новая городская газета»,«Новоуральская газета».  ТВ НВК Новоуральская, Атом-ТВ.  Сайты:  <http://uo.adm-ngo.ru>  <http://novouralsk.bezformata.ru/>  <http://novouralsk.su/news/>  <http://novouralsk-news.ru/>  <http://www.metodcenter.novotec.ru/> | 10.04 -12.04 | Аленькина Т.Н. |
| Информационные материалы об олимпиаде | Стенд МБОУ ДПО «УМЦРО», информационные стенды ООО | до 30.03 | Князева О.В.,  Директора ООО |
| Этап проведения конкурса | Информационные материалы о программе и участниках олимпиады. | Газеты: «Нейва», «Новая городская газета»,«Новоуральская газета».  Новоуральская телерадиокомпания, Атом-ТВ.  Сайты:  <http://uo.adm-ngo.ru>  <http://novouralsk.bezformata.ru/>  <http://novouralsk.su/news/>  <http://novouralsk-news.ru/>  <http://www.metodcenter.novotec.ru/> | 09.04- 12.04 | Аленькина Т.Н.,  Базалий Е.О., Трепалина Ю.А. |
| Проведение прямого эфира с руководителями проекта «Школа Росатома» | Новоуральская телерадиокомпания, Атом-ТВ | 09.04 | Лобова И.П.,  Аленькина Т.Н. |
| Проведение пресс-конференции для педагогической общественности города  (с последующим освещением в СМИ) | Газеты: «Нейва», «Новая городская газета»,«Новоуральская газета», Атом-ТВ,  Новоуральская телерадиокомпания  Сайты: <http://novouralsk.bezformata.ru/>  <http://novouralsk.su/news/>  <http://novouralsk-news.ru/>  <http://www.metodcenter.novotec.ru/>  <http://uo.adm-ngo.ru> | 10.04 | Лобова И.П.,  Аленькина Т.Н. |
| Анонсы мероприятий олимпиады | Атом-ТВ  Сайт Управления образования  <http://uo.adm-ngo.ru> и  МБОУ ДПО «УМЦРО»  <http://www.metodcenter.novotec.ru/>,  сайты образовательных организаций | 02.04-13.04 | Князева О.В.,  Базалий Е.О., Трепалина Ю.А., директора ОО |
| Репортаж с церемонии открытия олимпиады | Новоуральская телерадиокомпания  Газета «Нейва»  ТВ НВК Новоуральская  Атом-ТВ | 09.04 | Аленькина Т.Н. |
| Репортаж с церемонии закрытия олимпиады | Новоуральская телерадиокомпания  Газета «Нейва»  ТВ НВК Новоуральская  Атом-ТВ | 12.04 | Аленькина Т.Н. |
| Информационные материалы об олимпиаде | Атом-ТВ | 09.04-20.04 | Аленькина Т.Н. |
| Заключительный этап | Выступление начальника Управления образования Администрации Новоуральского ГО по итогам проведения мероприятий | Новоуральская телерадиокомпания  Атом-ТВ | 20.04 | Лобова И.П. |
| Информационно-аналитические материалы по итогам проведения олимпиады | Стенд МБОУ ДПО «УМЦРО», сайтУправления образования  <http://uo.adm-ngo.ru>и  МБОУ ДПО «УМЦРО»  <http://www.metodcenter.novotec.ru/>, сайты образовательных организаций | Конец апреля | Князева О.В.,  Базалий Е.О., Трепалина Ю.А.,  Директора ОО |

**Смета расходов на реализацию плана медийного сопровождения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование статей расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Оплата публикаций материалов в средствах массовой информации:  - НВК  - Газета «Нейва» | 50 000  17 800 |
| 2. | Расходы на оформление стендов | - |
|  |  |  |