# УТВЕРЖДЕН
        постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
        от %REG_DATE% № %REG_NUM%

План основных мероприятий по подготовке и проведению
детской оздоровительной кампании в 2024 году на территории
Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения
Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2024 года
1.1.	Разработка и утверждение постановления Администрации НГО «Об организации отдыха и оздоровления детей в НГО в 2024 году»	Управление образования, ГОК	Январь-февраль
1.2.	Расчёт стоимости путёвок в оздоровительные организации с дифференциацией по контингенту детей	Управление образования, МАУ ДО «ЦВР», образовательные организации	Январь
1.3.	Определение объёмов средств, необходимых для организации и проведения отдыха и оздоровления детей и подростков, по видам отдыха и по учреждениям	Территориальная организация профсоюза г. Новоуральска, Управление образование, КМСиСП, / Финансовое управление НГО	Январь- / февраль
1.4.	Разработка и утверждение постановления «Об установлении сроков подачи заявлений на предоставление путевок в загородный детский оздоровительный лагерь «Самоцветы» и лагеря дневного пребывания в 2024 году»	Управление образования, ГОК	Январь
1.5.	Подготовка ведомственных локальных актов по организации отдыха и оздоровления детей и подростков	Управление образования, Отдел культуры, КМСиСП, руководители учреждений	Январь-август, октябрь
1.6.	Корректировка информации для внесения изменений в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Свердловской области	Управление образования, образовательные организации	Январь-май
1.7.	Заключение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области Соглашения о предоставлении и расходовании субвенций по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время	Управление образования	Январь-февраль
1.8.	Разработка и утверждение постановления «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Новоуральского городского округа Территориальной организации профсоюза г. Новоуральска на организацию детской оздоровительной кампании в 2024 году»	Администрация НГО	Февраль-март
1.9.	Заключение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области Соглашения о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета	Управление образования	Февраль-март
1.10	Разработка и утверждение графика приёмки ЗДОЛ «Самоцветы» к летней кампании 2024 года и к работе в весенние каникулы 2024 года	Управление образования, / ГОК	Февраль, / апрель
1.11.	Заключение соглашения между Администрацией НГО и Территориальной организацией профсоюза г. Новоуральска на организацию детской оздоровительной кампании	Администрация НГО, Территориальная организация профсоюза г. Новоуральска	Март
1.12.	Формирование муниципального задания на предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления детей	Управление образования	Март-апрель
1.13	Разработка и утверждение графика приёмки оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей к летней кампании 2024 года и к работе в осенние каникулы 2024 года	Управление образования, / ГОК	Апрель, / октябрь
1.14.	Направление субсидий подведомственным учреждениям на организацию и проведение оздоровительных смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков	Отдел культуры	Май
1.15.	Выделение средств местного бюджета на проезд на городском транспорте обучающихся в МАОУ «Школа-интернат № 53», находящихся в ТЖС, отдыхающих в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей	Администрация НГО, ГОК, Управление образования	Май - июнь
1.16	Внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты по организации отдыха и оздоровления детей	Администрация НГО, Управление образования	Постоянно
1.17.	Мониторинг финансирования на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, контроль за расходованием средств и подготовка отчётов о расходовании средств	Управление образования, Финансовое управление НГО	Постоянно
1.18.	Выделение средств местного бюджета на частичное или полное возмещение стоимости путёвок в детские оздоровительные учреждения детям-инвалидам, детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детям граждан принимавших и принимающих участие в специальной военной операции, на проезд сопровождающих на санаторно-курортное лечение	Администрация НГО, ГОК, Управление образования, / Территориальная организация профсоюза г. Новоуральска	В течение года
2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления
2.1.	Мониторинг выявления функционирования на территории НГО несанкционированных организаций отдыха детей и их оздоровления	Администрация НГО, члены ГОК, Управление образования, СМИ	Постоянно
2.2.	Информирование ГОК о размещении на территории НГО несанкционированных детских оздоровительных учреждений (в случае выявления факта размещения)	Члены ГОК, СМИ	Постоянно
2.3.	Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей	Руководители учреждений	В период работы лагеря / (март, май-август, октябрь-ноябрь)
2.4.	Организация и проведение мероприятий в оздоровительных лагерях по соблюдению антитеррористической, пожарной безопасности, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	Руководители учреждений	В период работы лагеря / (март, май-август, октябрь-ноябрь)
2.5.	Контроль соблюдения требований антитеррористической, пожарной, дорожной безопасности	Управление образования, / МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский Свердловской области	В период работы лагеря / (март, май-август, октябрь-ноябрь)
2.6.	Заключение соглашений с ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России на медицинское обслуживание оздоровительных лагерей в каникулярный период	Руководители учреждений, ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России	Январь, апрель, сентябрь
2.7.	Оснащение медицинских кабинетов учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами	Руководители учреждений	Март, / май-август, октябрь-ноябрь
2.8.	Заключение договоров по организации питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, с включением требований о проведении перед началом каждой смены прохождения работниками пищеблоков обследования на норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу	Руководители учреждений	Апрель, сентябрь
2.9.	Обеспечение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в организациях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, организации полноценного, качественного и безопасного питания	Руководители учреждений	В период работы лагеря / (март, май-август, октябрь-ноябрь)
2.10.	Проведение медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации персонала учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, наличие личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. Прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления осуществляется при наличии в медицинской справке о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (учетная форма № 079/у), заключения об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации и отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями	Руководители учреждений	Не позднее, чем за месяц до начала смены
2.11.	Информирование Межрегионального управления №31 ФМБА России о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей	Образовательные организации	Не позднее, чем за месяц до начала смены
2.12.	Информирование территориального органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей	МАУ ДО «ЦВР»	Не позднее, чем за два месяца до открытия сезона
2.13.	Обеспечение проведения экспертизы и получения экспертного заключения, аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией о соответствии деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам	Образовательные организации, / МАУ ДО «ЦВР»	Не позднее, чем за месяц до начала смены
2.14.	Получение сантиарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие организации отдыха детей и их оздоровления санитарному законодательству, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор	Образовательные организации, / МАУ ДО «ЦВР»	До начала смены
2.15.	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и организации питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в ЗДОЛ «Самоцветы»	Администрация НГО, Управление образования, руководители учреждений	В период работы лагеря / (март, май-август, октябрь-ноябрь)
2.16.	Организация страхования детей на период их пребывания в загородном оздоровительном лагере	МАУ ДО «ЦВР»	До начала смены и заездов
2.17.	Организация перевозки детей к месту отдыха и обратно в соответствии с действующими правилами и требованиями	МАУ ДО «ЦВР», / Территориальная организация профсоюза г. Новоуральска	В период заезда и выезда
2.18.	Обеспечение направления информации об организации поездок организованных групп детей железнодорожным транспортом не менее чем за 3 рабочих дня до отправления группы детей железнодорожным транспортом в Межрегиональное управления №31 ФМБА России в соответствии с п.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Территориальная организация профсоюза г. Новоуральска	В течение года
3. Организационно-управленческие мероприятия
3.1.	Взаимодействие с Региональным центром координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей	Управление образования, / МАУ ДО «ЦВР»	Постоянно
3.2.	Участие в областных семинарах по вопросам организации оздоровительной кампании	Управление образования, МАУ ДО «ЦВР», / руководители оздоровительных учреждений	Постоянно
3.3.	Организация деятельности Городской оздоровительной комиссии, рабочей группы по организации отдыха и оздоровления детей и подростков	Администрация НГО, Управление образования, / МАУ ДО «ЦВР»	Постоянно
3.4.	Подготовка и организация отдыха и оздоровления детей в санаторно - оздоровительных учреждениях, подведомственных ФМБА России	ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России», Территориальная организация профсоюза / г. Новоуральска, / Управление образования	В течение года
3.5.	Осуществление мониторинга проведения организованного отдыха и оздоровления детей НГО	Управление образования ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России», Территориальная организация профсоюза / г. Новоуральска, Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам, Управление социальной политики №20, Объединенный комитет профсоюза № 123 УЭХК	Постоянно
3.6.	Освещение в СМИ, размещение на официальных сайтах образовательных организаций, областном портале «Уральские каникулы», Управления образования информации о ходе мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в НГО	Администрация НГО, Управление образования, / руководители учреждений, / СМИ	Постоянно
3.7.	Информирование родителей (законных представителей) по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе по особенностям проведения оздоровительной кампании в 2024 году	Администрация НГО, Управление образования / МАУ ДО «ЦВР», / образовательные организации	Февраль-август, сентябрь-ноябрь
3.8.	Организация приема заявлений, документов, выдачи путевок в ЗДОЛ «Самоцветы» и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»	Управление образования, / руководители учреждений, / МАУ ДО «ЦВР»	Февраль-август, сентябрь-октябрь
3.9.	Комплектование молодежных отрядов из числа подростков, состоящих на различных видах профилактического учета	Управление образования, / МАУ ДО «ЦДК», руководители учреждений, МУ МВД России по ЗАТО г.Новоуральск и п. Уральский Свердловской области, ТКДНиЗП г. Новоуральска, МАУ ДО «СЮТ», МБУ «ДЮЦ» НГО	Февраль-апрель
3.10.	Совершенствование материально-технической базы ЗДОЛ «Самоцветы», подготовка к летней оздоровительной кампании	МАУ ДО «ЦВР»	Январь-март
3.11.	Организация и проведение санитарно-гигиенического обучения медицинских и педагогических работников, направляемых на работу в ЗДОЛ «Самоцветы» и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей	Руководители учреждений, / ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России	До начала смены
3.12.	Организация и проведение обучающих семинаров, тематических курсов для работников детских оздоровительных учреждений	МАУ ДО «ЦВР», образовательные организации	До начала смены
3.13.	Обучение вожатых в УрГПУ и НТПК № 1 по курсу "Основы вожатской деятельности"	МАУ ДО «ЦВР»	Январь- / май
3.14.	Подготовка помощников вожатых из числа старшеклассников для работы в ЗДОЛ «Самоцветы»	МАУ ДО «ЦВР»	Январь-май
3.15.	Формирование и организация деятельности педагогического отряда старшеклассников для работы в лагерях дневного пребывания	Управление образования, образовательные организации	Январь-июнь
3.16.	Проведение приёмки учреждений отдыха и оздоровления детей межведомственной комиссией	Управление образования, руководители организаций	Март, май, октябрь
3.17.	Подготовка и обеспечение отдыха и оздоровления детей в ЗДОЛ «Самоцветы» в каникулярный период	Управление образования, МАУ ДО «ЦВР»	Март- / август
3.18.	Подготовка и обеспечение работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций	Управление образования, образовательные организации, / МАУ ДО «ЦВР»	Февраль - июнь, / сентябрь-октябрь
3.19.	Организация туристических походов для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) состоящих на различных видах учета	Управление образования, МБУ «Спортивный клуб «Кедр» НГО», КМСиСП	Июнь-август
3.20.	Организация работы молодежных отрядов подростков, состоящих на различных видах профилактического учета	Управление образования, МАУ ДО «СЮТ», МАУ ДО «ЦДК», ТКДНиЗП г.Новоуральска, / МУ МВД России по ЗАТО г.Новоуральск и п. Уральский Свердловской области, / МБУ «ДЮЦ» НГО	Июнь, август
4. Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала
4.1	Разработка программ и планов-сеток тематических и профильных смен, мероприятий (акций) профсоюзной направленности ЗДОЛ «Самоцветы»	МАУ ДО «ЦВР»	Февраль-август
4.2	Разработка программ и планов-сеток, мероприятий (акций) профсоюзной направленности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей	Образовательные организации, МАУ ДО «ЦВР»	Февраль-май, октябрь
4.3.	Организация деятельности трудового педагогического отряда несовершеннолетних граждан «Помощник вожатого»	МАУ ДО «ЦВР»	Март, / июнь-август
4.4.	Организация и проведение в ЗДОЛ «Самоцветы» профильной смены для детских творческих коллективов НГО «АРТ-резиденция»	МАУ ДО «ЦВР»	Март
4.5.	Организация и проведение выездных пятидневных учебных сборов для обучающихся 10-х классов на базе ЗДОЛ «Самоцветы»	Управление образования, образовательные организации / МАУ ДО «ЦВР»	Май
4.6.	Организация и проведение мероприятий в каникулярный период в соответствии с Календарем знаменательных и памятных дат 2024 года: / - год спорта; / - год писателя А.С. Пушкина; / - юбилей города Новоуральск, / - юбилей АО «УЭХК».	МАУ ДО «ЦВР», образовательные организации	В каникулярный период
4.7.	Организация деятельности творческих и игровых площадок на базе клубов по месту жительства	МБУ «ДЮЦ» НГО	В каникулярный период
4.8.	Организация и проведение на базе муниципальных образовательных организаций оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей профильной смены «Умные каникулы»	Управление образования, образовательные организации	Октябрь-ноябрь