Приложение 8

**План**

**медийного сопровождения финала конкурсной программы проекта «Школа Росатома»**

**г. Новоуральск, 13 - 15 декабря 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Мероприятие | СМИ | Сроки | Ответственный |
| Подготовительный | Информация об участии г. Новоуральска в конкурсе на право проведения финальных мероприятий программы проекта «Школа Росатома» | Газета «Нейва»«Новоуральская вещательная компания» | Первая декада октября | Аленькина Т.Н. |
| Размещение информационных материалов на сайтах Управления образования Администрации НГО и МБОУ ДПО «УМЦРО» | <http://uo.adm-ngo.ru/><http://www.metodcenter.novotec.ru/>стенд МБОУ ДПО «УМЦРО» | 10.10- 14.10 | Князева О.В. |
| Информация по итогам конкурса | Газеты: «Нейва», «Новая городская газета», «Новоуральская газета».«Новоуральская вещательная компания»Сайты:<http://uo.adm-ngo.ru><http://novouralsk.bezformata.ru/><http://novouralsk.su/news/><http://novouralsk-news.ru/><http://www.metodcenter.novotec.ru/> | 17.10 -21.10. | Аленькина Т.Н. |
| Информационные материалы о конкурсе | Стенд МБОУ ДПО «УМЦРО», информационные стенды ООО | до 3.12 | Князева О.В.,Директора ООО |
| Этап проведения конкурса | Информационные материалы о программе конкурса, участниках конкурса. | Газеты: «Нейва», «Новая городская газета»,«Новоуральская газета».«Новоуральская вещательная компания»Сайты:<http://uo.adm-ngo.ru><http://novouralsk.bezformata.ru/><http://novouralsk.su/news/><http://novouralsk-news.ru/><http://www.metodcenter.novotec.ru/> | 13.12- 15.12 | Аленькина Т.Н., |
| Проведение прямого эфира с руководителями проекта «Школа Росатома» | «Новоуральская вещательная компания» | 14.12 | Аленькина Т.Н. |
| Проведение пресс-конференции для педагогической общественности города (с последующим освещением в СМИ) | Газеты: «Нейва», «Новая городская газета»,«Новоуральская газета».«Новоуральская вещательная компания»Сайты: <http://novouralsk.bezformata.ru/><http://novouralsk.su/news/><http://novouralsk-news.ru/><http://www.metodcenter.novotec.ru/><http://uo.adm-ngo.ru> | 14.12. | Аленькина Т.Н. |
| Анонсы мероприятий конкурса | Сайт Управления образования<http://uo.adm-ngo.ru>иМБОУ ДПО «УМЦРО»<http://www.metodcenter.novotec.ru/>,сайты образовательных организаций | 10.12-15.12 | Князева О.В.,Базалий Е.О., Трепалина Ю.А., директора ОО |
| Репортаж с церемонии открытия конкурса | «Новоуральская вещательная компания»Газета «Нейва»ТВ НВК Новоуральская | 13.12 | Аленькина Т.Н. |
| Репортаж с церемонии закрытия конкурса | «Новоуральская вещательная компания»Газета «Нейва»ТВ НВК Новоуральская | 15.12 | Аленькина Т.Н. |
| Информационные материалы о конкурсе | «Областная газета» | 13.12-20.12 | Аленькина Т.Н. |
| Заключительный этап | Выступление начальника Управления образования Администрации Новоуральского ГО по итогам проведения конкурсных мероприятий | «Новоуральская вещательная компания» | 15.12 | Аленькина Т.Н. |
| Информационно-аналитические материалы по итогам проведения | Стенд МБОУ ДПО «УМЦРО», сайтУправления образования<http://uo.adm-ngo.ru>иМБОУ ДПО «УМЦРО»<http://www.metodcenter.novotec.ru/>, сайты образовательных организаций | Первая декада декабря | Князева О.В.,Директора ОО |

**Смета расходов на реализацию плана медийного сопровождения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование статей расходов | Сумма |
| 1 | Оплата публикаций материалов в средствах массовой информации | 34000 руб. |
| 2. | Расходы на оформление стендов | - |
| 3. | НВК – тематическая передача и сюжеты | 150 000 руб. |